## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市统计局 |  | 项目名称： |  | 统计法制及宣传
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 李俊苇 |  | 联系电话： |  | 68787706
年度绩效目标： |  | 依法依规调查，确保数据质量走在前列。全面落实中央《意见》《办法》《规定》，深刻认识防范和惩治统计造假、弄虚作假的新形势，压紧压实防惩统计造假政治责任，持续推进督察整改，坚决依法统计、依法治统、诚信统计。从讲政治的高度坚决捍卫统计数据质量，严格审核统计数据，把好数据质量源头关。坚决抵制违法干预统计数据的行为，严格执行数据质量控制流程。组织开展数据质量核查和统计执法检查，严肃查处统计违法行为。全面开展统计“双随机”执法检查，扫除统计执法中的盲点和空白点。 高效完成各项统计宣传工作。
年度绩效目标完成情况： |  | 完善防惩机制,切实增强主体责任与防治成效。印发贯彻落实《关于更加有效发挥统计监督职能作用的实施办法》任务分工方案，明确各项任务牵头单位、责任单位、配合单位，确保各项工作的高效落实。组织江北新区、各区统计部门签订防范和惩治统计造假、弄虚作假承诺书不断加大防治力度，持续巩固防治成效。扎实开展市级统计督察工作。2023年，报经市委、市政府批准，完成对市交通局、秦淮区和江北新区开展市级统计督察，并在督察中随机抽取80家企业进行了双执法检查，对其中统计违法企业依法依规进行了行政处罚。对标对表扎实开展专项治理行动。根据国家、省部署，扎实开展统计造假专项治理行动。聚焦统计数据质量，全市各专业处、各板块对本地区是否存在违反国家统计调查制度、一套表调查单位入退库不规范、统计数据失实、统计调查对象不依法如实报送统计数据等问题开展自查自纠，对4500余家联网直报的工业、贸易、服务业、投资、能源、研发等企业开展了数据质量专项核查和执法检查，未发现统计造假问题。配合省统计局完成了对我市六合区的专项治理重点抽查。推动统计监督和其他监督贯通协作。根据管理层级每年分别按15%、20%比率抽取“一套表”企业，组织开展“双随机”执法检查及统计数据质量实地核查，同时与市市场监管局协调推动跨部门联合执法检查。及时制定印发了《南京市统计法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）》，严格落实 “谁执法谁普法” 普法责任制要求，创新实施统计调查对象和统计公务人员数据质量自查和承诺制度，组织全市国家联网“一套表”直报企业签订统计数据质量自查承诺书。严格认定统计信用红名单企业，2023年市区两级共认定红名单企业14家。信用创新举措被市信用办在全市推介，增强了调查对象和统计人员诚信意识。 落实责任分工，严把宣传阵地网络意识形态安全关；紧扣任务节点，高效开展五经普宣传工作；彰显统计特色，精心组织系列主题宣传活动；注重引导实效，创新统计数据发布解读模式；加大正面宣传，扎实打造统计宣传主阵地。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
统计法制及宣传 |  | 30 |  | 26.21 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | 100% | 87.37% | 3 | 2.82 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 年中压缩部门预算
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 统计督察三年一轮全覆盖 | 100% | 100% | 10 | 10 | 督察覆盖率=（完成督察数/应督察数）×100%
| 质量指标 | 建立健全统计监督协同配合机制 | 建立健全 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 是否建立协同配合机制
| 时效指标 | 强化统计舆情及应对 | 强化 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 是否建立舆情监测及应对机制
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 提升统计工作的影响力 | 提升 | 达成预期目标 | 30 | 30 | 评价要点： ①是否通过统计监督提升统计工作影响力； ②是否通过统计宣传提升统计工作影响力。
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升政府统计公信力 | 提高 | 达成预期目标 | 10 | 9.5 | 考察服务对象及社会公众满意度。 | 未能使服务对象全部满意
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
99.32
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。