## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市统计局 |  | 项目名称： |  | 统计信息化系统维护
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 李俊苇 |  | 联系电话： |  | 68787706
年度绩效目标： |  | 强化基础建设，提升信息系统运维管理水平。强化资产管理，提升计算机等设备利用效率。强化技术培训，提升统计人员运用计算机能力。推进南京统计全业务平台建设。推进南京统计信息资源整合。推进南京统计网站信息共享分发平台建设。推进网络安全管理工作。推进大数据与统计工作深度融合工作。
年度绩效目标完成情况： |  | 认真贯彻落实全国统计工作会议精神和国家统计局、江苏省统计局关于网络和数据安全工作部署，对照《江苏省统计数据安全管理办法》《2023年网络和数据安全监督检查工作方案》，按照“谁管业务，谁管业务数据，谁管数据安全”原则，推进市、区两级统计机构依法依规开展统计业务。结合市委网信办、南京市公安局、江苏省统计局的网络安全自查工作，加强统计网络信息系统安全检测，及时发现网络数据安全问题。梳理排查开源操作系统、开源数据库、开源代码管理平台，排查统计专网安全隐患。加强口令管理，对部分服务器操作系统进行更新升级，关闭非必要端口。完善优化防火墙、入侵检测等网络安全设备策略，确保网络安全设备稳定运行。强化网络计算机运维管理，及时高质量做好网络设备、系统应用等运维服务工作。累计完成各类运维服务数千次，有力支撑我市统计产品生产，打造强有力的保障。结合统计强化平台运维技术钻研，做好技术服务，完成一套表平台各类任务开网、年定报统计调查制度、部分行业事业单位统计调查制度等多个调查制度的任务分配工作。积极推进系统安全等级保护二级测评和整改工作，为用户体验提供安全支持。做好南京统计门户网站管理服务。做好视频会议保障工作。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
统计信息化系统维护 |  | 145.62 |  | 131.51 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | 100% | 90.31% | 3 | 2.93 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 年中压缩部门预算
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 机房网路设备运维范围 | 425 | 425 | 10 | 10 | 设备运维范围是否满足
| 质量指标 | 系统运行事故发生频次 | 0 | 0 | 10 | 10 | 系统运行事故次数每发生1例扣除50%，扣完为止。
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 合理 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 经费支出是否按系统要求的时间节点执行完成
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 30 | 30 | 评价要点： ①是否建立办公流程、业务开展相关的信息系统； ②办公流程、业务开展均能通过信息系统实现； ③联网直报系统顺畅、数据准确安全； ④定期开展网络安全检测和等保工作。以上4项各占1/4权重，符合得对应权重分，否则不得分。
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 达成预期目标 | 10 | 9.5 | 考察服务对象满意度。 | 未能使服务对象全部满意
99.43
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。